	УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
от 31.03.2026 № 2
ПАСПОРТ 
муниципальной программы Солецкого муниципального округа 
«Развитие культуры Солецкого муниципального округа» 

1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы Солецкого муниципального округа 
	Михайлова Юлия Викторовна – первый заместитель Главы администрации Солецкого муниципального округа 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Солецкого муниципального округа 
	Левашова Наталья Валентиновна – начальник отдела культуры 
Администрации Солецкого муниципального округа 


	Период реализации 
	Этап I: 2026 – 2030


	Цели муниципальной программы Солецкого муниципального округа 
	Цель 1. Создание условий для развития сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел в Солецком муниципальном округе;
Цель 2. Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Цель 3. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения

	Направления (подпрограммы)
	Направление (подпрограмма) 1 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел»

Направление (подпрограмма) 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

Направление (подпрограмма) 3 «Развитие библиотечного обслуживания населения»

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	175 569,82153 тыс. руб. 

	Связь с государственной  программой Новгородской области
	Государственная программа «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области;
Государственная программа «Обеспечение экономического развития Новгородской области», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области 



2. Показатели муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями государственной программой Новгородской области
	Государственная информационная система
региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях
(при наличии)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	1. Цель муниципальной программы Солецкого муниципального округа 
Создание условий для развития сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел  в Солецком муниципальном округе

	1.1.
	Количество клубных формирований в досуговых учреждениях культуры 
	КПМ
	возрастание
	ед.
	115
	2025
	115
	115
	115
	115
	115
	Соглашение, направленное на социально-экономическое развитие муниципального округа Новгородско й области (далее Соглашение)
	Отдел, МБУК «ЦКД»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	1.2.
	Количество участников клубных формирований, в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в досуговых учреждениях культуры 
	КПМ
	возрастание
	ед.
	1900
	2025
	1905
	1910
	1915
	1920
	1925
	Соглашение
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	1.3.
	Количество  культурно-досуговых мероприятий, проведенных на базе МБУК «ЦКД» 
	КПМ
	возрастание
	ед.
	3122
	2025
	3200
	3203
	3205
	3208
	3210
	Соглашение
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	1.4.
	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов  
	КПМ
	возрастание
	ед.
	1214
	2025
	1216
	1217
	1218
	1222
	1224
	Соглашение
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	1.5.
	Количество посещений музейных учреждений 
	КПМ
	возрастание
	ед.
	26300
	2025
	26300
	26300
	26300
	26300
	26300
	Соглашение
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	1.6.
	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (праздников, народных гуляний, фестивалей)
	КПМ
	постоянное 
	ед.
	18
	2025
	18
	18
	18
	18
	18
	Соглашение
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	1.7.
	Количество проведенных мероприятий по сохранению и восстановлению традиционной народной культуры и ремёсел с участием мастеров декоративно-прикладного творчества
	КПМ
	постоянное
	ед.
	21
	2025
	21
	21
	21
	21
	21
	Соглашение
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	1.8.
	Количество организованных выставок декоративно-прикладного творчества
	КПМ
	возрастание
	ед.
	26
	2025
	28
	28
	28
	29
	29
	Соглашение
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	1.9.
	Количество тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов, проведенных на территории  округа
	КПМ
	постоянное
	ед.
	8
	2025
	8
	8
	8
	8
	8
	Соглашение
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	1.10.
	Количество специалистов, принявших   участие     в конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии», 
среди мастеров народных художественных промыслов
	ГП НО КПМ
	постоянное
	ед.
	3
	2025
	3
	3
	3
	3
	3
	
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	
	

	1.11.
	Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, принявших участие      в федеральных и региональных выставках и ярмарках
	ГП НО КПМ
	постоянное
	чел.
	5
	2025
	5
	5
	5
	5
	5
	
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	
	

	1.12.
	Количество проведенных  интерактивных культурных программ и экскурсий на сельских территориях  
	КПМ
	постоянное
	ед.
	250
	2025
	250
	250
	250
	250
	250
	
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	1.13.
	Количество проведенных  интерактивных культурных программ и экскурсий, проведенных Солецким краеведческим музеем 
	КПМ
	возрастание
	ед.
	210
	2025
	220
	220
	230
	230
	230
	
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	1.14.
	Количество размещенных информаций о событийных мероприятиях в СМИ и сети «Интернет» (ед.)
	КПМ
	возрастание
	ед.
	19
	2025
	20
	21
	21
	22
	22
	федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Культура для семьи)» национального проекта «Семья», Соглашение, направленное на
социально-
экономическое развитие
Новгородской области 
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	1.15.
	Укрепление и развитие  материально-технической базы, текущий ремонт учреждений МБУК «ЦКД»
	ГПНО  КПМ
	возрастание
	ед.
	
	2025
	1
	1
	1
	1
	1
	Соглашение, направленное на
социально-
экономическое развитие
Новгородской области 
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	1.16.
	Участие в реализации 
регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Новгородская область)» национального проекта «Семья»
	ГПНО
КПМ
	возрастание
	ед.
	1
	2025
	1
	
	
	
	
	федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья»
	Отдел, 
МБУК «ЦКД»
	Количество культурно-досуговых учреждений, получивших финансирование 
Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	1.17.
	Удовлетворен-ность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
	ГПНО КПМ
	возрастание 
	79
% 
от опрошенных
	92,3
	2024
	86
	79
	80
	81
	82
	федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья»
	Учреждения культуры округа
	%
от опрошенных
	

	
	2. Цель муниципальной программы Солецкого муниципального округа
Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства


	2.1.
	Доля населения в возрасте от 5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
	ГПНО
КПМ
	возрастание
	%
	12,5
	2025
	13
	13
	13
	13
	13
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.07.2025 №1745-р «О внесении изменении в Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года», Постановление Правительства Новгородской области от 29.12.2023 № 629 «О государственной программе Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области»
	Отдел, МБУДО «Солецкая ДШИ»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	2.2.
	Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в
области искусств
	ГПНО
КПМ
	возрастание
	ед.
	2
	2025
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	не менее 80 % мест в общем количестве
мест, финансируемых за счет бюджета
	

	2.3.
	Увеличение количества детей,
осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в
области искусств
	ГПНО
КПМ
	возрастание
	чел.
	32
	2025
	40
	60
	85
	100
	117 
	
	
	не менее 80 %  мест в общем
количестве
мест, финансируемых за
счет бюджета
	

	2.4.
	Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
	ГПНО
КПМ
	возрастание
	чел.
	11
	2025
	12
	12
	13
	13
	14
	
	
	
	

	2.5.
	Доля обучающихся, освоивших курс образовательной программы
	КПМ
	постоянное
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	2.6.
	Сохранность контингента МБУДО «Солецкая ДШИ»   
	КПМ
	возрастание
	%
	95
	2025
	96
	96
	97
	97
	97
	
	Отдел, МБУДО «Солецкая ДШИ»
	
	

	2.7.
	Творческая и культурно-просветительская деятельность обучающихся
	КПМ
	возрастание
	%
	25
	2025
	26
	27
	28
	29
	30
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.07.2025 №1745-р «О внесении изменении в Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года», Постановление Правительства Новгородской области от 29.12.2023 № 629 «О государственной программе Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области»
	Отдел, МБУДО «Солецкая ДШИ»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	2.8.
	Организация  деятельности виртуального концертного зала для разных целевых аудиторий, в т.ч. для «Активного долголетия»
	КПМ
	возрастание
	ед.
	107
	2025
	108
	108
	108
	108
	108
	
	Отдел, МБУДО «Солецкая ДШИ»
	Увеличение количества культурных мероприятий
	

	2.9.
	Количество преподавателей, принявших   участие     в конкурсах профессионального мастерства
	КПМ
	постоянное
	чел.
	1
	2025
	1
	1
	1
	1
	1
	Положение о проведении областного конкурса
	Отдел, МБУДО «Солецкая ДШИ»
	
	

	
	3. Цель муниципальной программы Солецкого муниципального округа
«Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения»
	

	3.1.
	Количество мероприятий  муниципального и межмуниципального уровней с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания
	КПМ
	постоянное
	ед.
	10
	2025
	10
	10
	10
	10
	10
	Соглашение, направленное на социально-экономическое развитие Солецкого муниципального округа Новгородской области
	Отдел, МБУК «ЦБС»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	3.2.
	Укрепление и развитие  материально-технической базы МБУК «ЦБС»
	ГП НО
КПМ
	постоянное
	ед.
	1
	2025
	1
	1
	1
	1
	1
	Соглашение, направленное на социально-экономическое развитие Солецкого муниципального округа Новгородской области
	Отдел, МБУК «ЦБС»
	Количество библиотек, в которых проведен капитальный, текущий ремонт; приобретены технические средства
	

	3.3.
	Комплектование книжных фондов библиотек муниципального округа, количество приобретенных  экземпляров печатных изданий 


	ГП НО
КМП
	возрастание
	ед.
	900
	2025
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900
	Соглашение на предоставление  субсидии по исполнению показателя «Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек 
муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» в соответствии с утверждёнными нормами и нормативами
	Отдел, МБУК «ЦБС»
	пополнение фондов библиотек изданиями, способными удовлетворить разносторонние читательские интересы, духовные и деловые запросы пользователей библиотек в соответствии с утверждёнными нормами и нормативами
	

	3.4.
	Количество   библиографических записей в электронном каталоге книжного фонда  библиотек централизованной библиотечной системы 
	КПМ
	возрастание
	ед.

	3071
	2025
	3071
	3071
	3071
	3071
	3071
	
	Отдел, МБУК «ЦБС»
	Увеличение библиографических записей в электронном каталоге
	

	3.5.
	Охват населения, 
в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, библиотечным обслуживанием 
	КПМ
	постоянное
	%
	82
	2025
	82
	82
	82
	82
	82
	Соглашение, направленное на социально-экономическое развитие Солецкого муниципального округа Новгородской области
	Отдел, МБУК «ЦБС»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	3.6.
	Количество посещений муниципальных библиотек  и их филиалов 
	ГП НО
КПМ
	постоянное
	ед.
	124250
	2025
	124250
	124250
	124250
	124250
	124250
	Соглашение, направленное на социально-экономическое развитие Солецкого муниципального округа Новгородской области
	Отдел, МБУК «ЦБС»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	3.7.
	Количество изданных буклетов, брошюр о туристическом потенциале, истории и культуре Солецкого муниципального округа 
	КПМ
	постоянное
	ед.
	2
	2025
	2
	2
	2
	2
	2
	Муниципальный  туристский стандарт
	Отдел, МБУК «ЦБС»
	Увеличение туристического потока

	

	3.8.
	Участие в реализации 
регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Новгородская область)» национального проекта «Семья»
Создание модельной муниципальной библиотеки
(центральной библиотеки, расположенной
по адресу: 
г. Сольцы, 
ул. Луначарского, д.20)
	ГП НО
КПМ

	снижение 
	 ед.
	1
	2025
	1
	0
	0
	0
	0
	федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Культура для семьи)» национального проекта «Семья»
	Отдел, МБУК «ЦБС»
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	3.9.
	Количество обращений в информационный пункт для туристов 
	КПМ
	возрастание
	ед.
	90
	2025
	100
	110
	120
	120
	125
	Муниципальный  туристский стандарт
	Отдел, МБУК «ЦБС»
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	

	3.10.
	Количество специалистов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
	ГП НО
КПМ
	постоянное
	ед.
	2
	2025
	2
	2
	2
	2
	2
	Положение о проведении областного конкурса
	Отдел, МБУК «ЦБС»
	Повышение профессионального мастерства
	


3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№ п/п
	Цели/показатели муниципальнойпрограммы
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	1. Цель муниципальной программы  Солецкого муниципального округа «Создание условий для развития сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел  в Солецком муниципальном округе».

	1.1.
	Количество клубных формирований в досуговых учреждениях культуры (ед.)
	КПМ
	ед.
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115

	1.2.
	Количество участников клубных формирований, в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в досуговых учреждениях культуры (чел.)
	КПМ
	ед.
	1905
	1905
	1905
	1905
	1905
	1905
	1905
	1905
	1905
	1905
	1905
	1905

	1.3.
	Количество  культурно-досуговых мероприятий, проведенных на базе МБУК «ЦКД» (ед.)
	КПМ
	ед.
	200
	450
	700
	950
	1210
	1510
	1810
	2120
	2380
	2640
	2810
	3200

	1.4.
	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов   (шт.)
	КПМ
	ед.
	1216
	1216
	1216
	1216
	1216
	1216
	1216
	1216
	1216
	1216
	1216
	1216

	1.5.
	Количество посещений музейных учреждений (ед.)
	КПМ
	ед.
	2000
	3900
	6100
	8100
	10100
	11600
	13100
	14700
	16700
	18900
	21200
	24600

	1.6.
	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (праздников, народных гуляний, фестивалей)
	КПМ
	ед.
	2
	4
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	16
	17
	18
	18

	1.7.
	Количество проведенных мероприятий по сохранению и восстановлению традиционной народной культуры и ремёсел с участием мастеров декоративно-прикладного творчества
	КПМ
	ед.
	1
	2
	3
	3
	3
	5
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.8.
	Количество организованных выставок декоративно-прикладного творчества
	КПМ
	ед.
	2
	4
	6
	9
	11
	13
	15
	18
	20
	24
	26
	28

	1.9.
	Количество тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов, проведенных на территории  округа
	КПМ
	ед.
	1
	2
	3
	-
	4
	5
	-
	6
	--
	-
	7
	8

	1.10.
	Количество специалистов, принявших   участие     в конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии», 
среди мастеров народных художественных промыслов
	ГП НО
КПМ
	ед.
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	3

	1.11.
	Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, принявших участие      в федеральных и региональных выставках и ярмарках
	ГП НО КПМ
	чел.
	5
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	5

	1.12.
	Количество проведенных  интерактивных культурных программ и экскурсий на сельских территориях  
	КПМ
	ед.
	20
	40
	59
	79
	101
	121
	143
	165
	185
	210
	230
	250

	1.13.
	Количество проведенных  интерактивных культурных программ и экскурсий, проведенных Солецким краеведческим музеем 
	КПМ
	ед.
	18
	36
	54
	72
	90
	108
	126
	144
	162
	180
	198
	220

	1.14.
	Количество размещенных информаций о событийных мероприятиях в СМИ и сети «Интернет» (ед.)
	КПМ
	ед.
	2
	3
	4
	5
	7
	10
	13
	15
	17
	18
	19
	20

	1.15.
	Укрепление и развитие  материально-технической базы, текущий ремонт  учреждений МБУК «ЦКД»
	ГП НО КПМ
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	1.16.
	Участие в реализации 
регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Новгородская область)» национального проекта «Семья»
	ГП НО КПМ
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	1.17.
	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
	ГП НО КПМ
	79
% 
от опрошенных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79
% 


	
	2. Цель муниципальной программы  Солецкого муниципального округа 
«Создание условий для развития дополнительного образования  в сфере культуры и искусства»

	2.1.
	Доля населения в возрасте от 5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
	ГП НО
КПМ
	%
	13
	13
	13



	13



	13



	11



	11



	11



	13



	13



	13



	13




	2.2.
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств
	ГП НО
КПМ
	ед.
	2
	2
	2


	2


	2


	2


	2


	2


	3


	3


	3


	3



	2.3.
	Увеличение количества детей,
осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в
области искусств
	ГП НО
КПМ
	чел.
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	40
	40
	40
	40

	2.4.
	Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
	ГП НО
КПМ
	чел.
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	12
	12
	12
	12

	2.5.
	Доля обучающихся, освоивших курс образовательной программы
	КПМ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.6.
	Сохранность контингента МБУДО «Солецкая ДШИ»   
	КПМ
	%
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96

	2.7.
	Творческая и культурно-просветительская деятельность обучающихся
	КПМ
	%
	20
	23
	25
	29
	31
	26
	22
	21
	21
	24
	26
	25

	2.8.
	Организация  деятельности виртуального концертного зала для разных целевых аудиторий, в т.ч. для «Активного долголетия»
	КПМ
	ед.
	8
	16
	24
	36
	48
	66
	66
	70
	79
	88
	9
	108

	2.9.
	Количество преподавателей, принявших   участие  в конкурсах профессионального мастерства
	КПМ
	чел.
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	3.
	3. Цель муниципальной программы Солецкого муниципального округа
 «Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения»
	

	3.1.
	Количество мероприятий  муниципального и межмуниципального уровней с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания
	КПМ
	ед.
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10

	3.2.
	Укрепление и развитие  материально-технической базы МБУК «ЦБС»
	ГП НО
КПМ

	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44,
28280
	44,
28280
	44,
28280
	44,
28280
	44,28280

	3.3.
	Комплектование книжных фондов библиотек муниципального округа, количество приобретенных  экземпляров печатных изданий 
	ГП НО
КПМ
	ед.
	0
	0
	0
	0
	600
	1200
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900

	3.4.
	Количество   библиографических записей в электронном каталоге книжного фонда  библиотек централизованной библиотечной системы 
	КПМ
	ед.

	100
	200
	700
	1200
	1700
	2200
	2300
	2400
	2650
	2900
	3071
	3071

	3.5.
	Охват населения, в т. ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, библиотечным обслуживанием 
	КПМ
	%
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82

	3.6.
	Количество посещений муниципальных библиотек  и их филиалов 
	ГП НО
КПМ
	ед.
	9100
	18300
	29000
	39900
	51100
	62600
	74400
	86500
	99100
	111700
	124250
	124250

	3.7.
	Количество изданных буклетов, брошюр о туристическом потенциале, истории и культуре Солецкого муниципального округа 
	КПМ
	ед.
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2

	3.8.
	Участие в реализации 
регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Новгородская область)» национального проекта «Семья»
Создание модельной муниципальной библиотеки (центральной библиотеки, расположенной
по адресу: г. Сольцы, 
ул. Луначарского, д.20)
	ГП НО
КПМ
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1










	3.9.
	Количество обращений в информационный пункт для туристов 
	КПМ 
	ед.
	10
	10
	20
	30
	45
	60
	75
	85
	90
	95
	100
	100

	3.10.
	Количество специалистов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
	КПМ 
	ед.
	0
	0
	0
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2




4. Структура муниципальной программы 

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Направление (подпрограмма) 
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел»

	
	Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел»

	
	Куратор: Михайлова Юлия Викторовна - первый заместитель Главы администрации Солецкого муниципального округа
Ответственный за реализацию: начальник отдела культуры Администрации Солецкого муниципального округа Н.В.Левашова, 
Соисполнитель: МБУК «Центр культуры и досуга»

	1.1.









	Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения
	     Привлечены молодые квалифицированные кадры, внедрены инновационные формы 
работы, созданы условия для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями Солецкого округа своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. 
Созданы условия для мотивации к продолжению обучения в специализированных учебных заведениях сферы культуры и искусства

	Показатели, направленные на достижение значений отдельных показателей оценки эффективности деятельности ОМСУ.
уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности;
количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный» или «Образцовый»;
доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых учреждениями культуры услуг
	
 г.)

	
	
	Проведены событийные мероприятия, конкурсы, фестивали, праздники народного календаря, направленные на сохранение народной традиционной культуры и развитие народного творчества.
     Разработаны новые интерактивные программы.
Созданы условия  для приема организованных туристских групп и экскурсантов на туристических маршрутах и объектах округа
	Число посещений мероприятий. Развитие внутреннего и въездного туризма
	

	1.2.
	Укрепление и развитие материально-технической базы
	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения округа (здание Центра культуры и досуга). 
Технически оснащены новым оборудованием культурно-досуговые учреждения округа (Центра культуры и досуга и его филиалов)


	Показатели, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.
Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование.
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

	2.
	Направление (подпрограмма) 
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»


	
	Комплекс процессных мероприятий
 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

	
	Куратор: Михайлова Юлия Викторовна - первый заместитель Главы администрации Солецкого муниципального округа
Ответственный за реализацию: начальник отдела культуры Администрации Солецкого муниципального округа Н.В.Левашова,
Соисполнитель: МБУДО «Солецкая детская школа искусств»

	2.1.
	Обеспечение дополнительного образования  в сфере культуры и искусства
	Созданы благоприятные условия для устойчивого развития дополнительного образования в сфере культуры. 
Привлечены молодые квалифицированные кадры; развита профориентационная работа.
Реализован комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки
	Показатели, направленные на достижение значений отдельных показателей оценки эффективности деятельности ОМСУ.
Увеличение количества детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы; стабильная положительная динамика образовательных достижений учащихся; удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг

	2.2.
	Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения 
	   Капитально отремонтировано здание Солецкой детской школы искусств. 
Технически оснащена новым специализированным оборудованием, музыкальными инструментами и учебно-методической литературой Солецкая детская школа искусств
	Показатели, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.
Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование.
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

	3
	Направление (подпрограмма)
«Развитие библиотечного обслуживания населения»

	3.1.
	Реализация мероприятий регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Новгородская область)» национального проекта «Семья» Создание модельной муниципальной библиотеки (центральной библиотеки, расположенной
по адресу: г. Сольцы, ул. Луначарского, д.20)

	
	Куратор: Михайлова Юлия Викторовна - первый заместитель Главы администрации Солецкого муниципального округа
Ответственный за реализацию: начальник отдела культуры Администрации Солецкого муниципального округа Н.В.Левашова, 
Соисполнитель: МБУК «Централизованная библиотечная система»

	
	Создание модельной муниципальной библиотеки (в центральной библиотеке)
	Создано современное библиотечное пространство - красивый дизайн, функциональность, удобство и многообразие, комфортность. Модельная библиотека - уникальная атмосфера с несколькими отдельными зонами, интеллектуальный образовательный центр с полностью обновленным книжным фондом,
с компьютерной техникой, интерактивным оборудованием. 
	Показатели, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.
Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование. 
Охват населения округа библиотечным обслуживанием.
Обеспечение доступности к библиотечным услугам разным категориям пользователей.
 Разнообразие ресурсов и организация мероприятий на абсолютно разные темы гарантируют интерес широкой аудитории.

	3.2.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие библиотечного обслуживания населения»

	
	Куратор: Михайлова Юлия Викторовна - первый заместитель Главы администрации Солецкого муниципального округа
Ответственный за реализацию: начальник отдела культуры Администрации Солецкого муниципального округа Н.В.Левашова, 
Соисполнитель: МБУК «Централизованная библиотечная система»

	3.2.1.
	Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного  обслуживания населения муниципального круга
	Созданы условия для вхождения в единое информационно-телекоммуникационное пространство; удовлетворения
информационных запросов
различных категорий
пользователей; популяризации чтения; полноценного комплектования книжных фондов, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Внедрены инновационные
формы библиотечно-информационного обслуживания
	Показатели, направленные на достижение значений отдельных показателей оценки эффективности деятельности ОМСУ.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности. 
Охват населения округа библиотечным обслуживанием.
Обеспечение доступности к библиотечным услугам разным категориям пользователей. 
Количество библиографических
записей в электронном каталоге

	3.2.2.
	Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения
	    Модернизированы библиотеки муниципального округа, внедрены в практику работы современные информационные технологии, в т. ч. интернет-услуги для пользователей, расширено библиотечное обслуживание физических лиц с ограниченными возможностями здоровья. Продолжается работа по пополнению библиографическими записями
электронных каталогов и баз данных
	Показатели, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.
Концепция модернизации
муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного
стандарта деятельности общедоступной
библиотеки.
Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование.
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
Показатели, направленные на достижение значений отдельных показателей оценки эффективности деятельности ОМСУ.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек Солецкого округа на 1000 человек населения.
Увеличение количества посещений за счет комплектование книжных фондов

	
	
	
	










5. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	68567,49215
	53490,99469
	53511,33469
	53063,20496
	53063,20496
	281696,23091

	Федеральный бюджет
	14751,02727
	326,99300
	341,37500
	00,00000
	00,00000
	15419,39527

	Областной  бюджет
	2196,22016
	1742,66319
	1747,64119
	1662,16119
	1662,16119
	9010,84692

	Местный бюджет
	51620,24472
	51421,33850
	51422,31850
	51401,04350
	51401,04350
	257265,98872

	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1. Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел» (всего), в том числе:
	30185,21990
	30934,31864
	30953,91864
	30548,41864
	30548,41864
	153170,29446

	1.1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения
	
29 769,39228
	30548,41864
	30548,41864
	30548,41864
	30548,41864
	151963,06684

	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной  бюджет
	1351,20991
	1351,20991
	1351,20991
	1351,20991
	1351,20991
	6756,04955

	Местный бюджет
	28418,18237
	29197,20873
	29197,20873
	29197,20873
	29197,20873
	145207,01729

	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2. Укрепление и развитие материально-технической базы
	415,82762
	385,90000
	405,50000
	00,00000
	0,00000
	1207,22762

	Федеральный бюджет
	320,18727
	297,14300
	312,23500
	0,00000
	0,00000
	929,56527

	Областной  бюджет
	74,84897
	69,46200
	72,99000
	0,00000
	0,00000
	217,30097

	Местный бюджет
	20,79138
	19,29500
	20,27500
	0,00000
	0,00000
	60,36138

	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.Комплекс процессных мероприятий
2.1. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе:
	9 138,47978
	9 136,99358
	9 136,99358
	9 136,99358
	9 136,99358
	45686,45410

	Обеспечение дополнительного образования  в сфере культуры и искусства
	9 138,47978
	9 136,99358
	9 136,99358
	9 136,99358
	9 136,99358
	45686,45410

	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной  бюджет
	96,81726
	96,81726
	96,81726
	96,81726
	[bookmark: _GoBack]96,81726
	484,08630

	Местный бюджет
	9041,66252
	9040,17632
	9040,17632
	9040,17632
	9040,17632
	45202,36780

	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.2.Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной  бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.Комплекс процессных мероприятий
«Развитие библиотечного обслуживания населения» (всего), в том числе:
	
29243,79247
	13 419,68247
	13 420,42247
	13377,79247
	13377,79247
	82839,48235

	4.1. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного  обслуживания населения муниципального круга
	
14202,74247
	13377,79247
	13377,79247
	13377,79247
	13377,79247
	67713,91235

	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной  бюджет
	214,13402
	214,13402
	214,13402
	214,13402
	214,13402
	1070, 67010

	Местный бюджет
	13988,60845
	13163,65845
	13163,65845
	13163,65845
	13163,65845
	66643,24225

	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4.2. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения
	15041,05000
	41,89000
	42,63000
	0,00000
	0,00000
	15125,57000

	Федеральный бюджет
	14430,84000
	29,85000
	29,14000
	0,00000
	0,00000
	14489,83000

	Областной  бюджет
	459,21000
	11,04000
	12,49000
	0,00000
	0,00000
	482,74000

	Местный бюджет
	151,00000
	1,00000
	1,00000
	0,00000
	0,00000
	153,00000

	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


* в случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.
